3.2. Расчёт капитальных вложений и текущих затрат

Формирование инвестиционного плана в Project Expert осуществляется в разделе «Инвестиционный план», где задаются состав капитальных вложений, календарный график их освоения и способ амортизации приобретаемых активов [16].

Капитальные вложения проекта включают приобретение основного и вспомогательного оборудования, подготовку производственного помещения и формирование оборотного капитала. Детальный состав определён в параграфе 2.3; в модуле «Календарный план» данные затраты распределены по этапам подготовительного периода (таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Структура капитальных вложений проекта

| Статья | Сумма, руб. | Доля, % | Срок освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Вибропресс Рифей-Кондор | 1 512 000 | 21,6 | Месяц 2-3 |
| Бетоносмеситель ZZBO БП-2Г-375 | 1 006 866 | 14,4 | Месяц 2-3 |
| Вспомогательное оборудование | 2 324 000 | 33,2 | Месяц 3-4 |
| Подготовка помещения | 800 000 | 11,4 | Месяц 1-3 |
| Доставка, монтаж, пусконаладка | 200 000 | 2,9 | Месяц 4-5 |
| Оборотный капитал | 1 157 134 | 16,5 | Месяц 5-6 |
| ИТОГО CAPEX | 7 000 000 | 100 | Месяц 1-6 |

Общий CAPEX - 7 000 000 рублей - покрывается собственными средствами учредителей. Кредит 5 000 000 рублей формирует резерв ликвидности для текущих расходов в период выхода на мощность и обслуживания кредитных обязательств.

Календарный план освоения инвестиций (март - август 2026):

- месяц 1-2 (март - апрель): регистрация ООО, договор аренды, заказ оборудования;

- месяц 2-3 (апрель - май): поставка основного оборудования, подготовка помещения;

- месяц 3-4 (май - июнь): вспомогательное оборудование, монтаж кран-балки, стеллажей;

- месяц 4-5 (июнь - июль): пусконаладка, тестовые замесы, настройка АСУ ТП, обучение;

- месяц 5-6 (июль - август): закупка сырья, пробный выпуск, накопление склада.

Рисунок 3.1 - Модуль «Инвестиционный план - Календарный план» в Project Expert

Источники финансирования задаются в разделе «Финансирование» [5]:

1) Собственный капитал - 7 000 000 руб. Вносится двумя учредителями по 3 500 000 руб. (разовая выплата, 01.03.2026). Направляется на CAPEX.

Рисунок 3.2 - Модуль «Финансирование - Акционерный капитал»

2) Банковский кредит - 5 000 000 руб.: ставка 10% годовых; срок 36 мес.; льготный период 12 мес. (первый год - только проценты ~41 667 руб/мес); с 13-го месяца - погашение основного долга (161 290 руб/мес) + убывающие проценты. Общая переплата ~870 000 руб.

Рисунок 3.3 - Модуль «Финансирование - Займы»: условия кредита

Переменные затраты задаются в модуле «План производства» как суммарные прямые издержки на м2 (таблица 3.3).

Таблица 3.3 - Переменные издержки по видам продукции

| Вид продукции | Прямые издержки, руб/м2 | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Квадратная 300x300x40 | 400 | Цемент, песок, щебень (тонкая, 40 мм) |
| Квадратная 300x300x60 | 600 | Цемент, песок, щебень, добавки |
| Прямоугольная 200x100x60 | 600 | Цемент, песок, щебень, добавки |
| Шестигранная 215x240x60 | 600 | Цемент, песок, щебень, добавки |
| Волна 222x109.5x70 | 700 | Увеличенный расход (толщ. 70 мм) |
| Газонная решётка 600x400x100 | 800 | Максимальный расход (толщ. 100 мм) |

Рисунок 3.4 - Модуль «Производство»: прямые издержки для квадратной плитки 300x300x60

Постоянные затраты вводятся в модулях «Общие издержки» и «План персонала» (таблица 3.4).

Таблица 3.4 - Постоянные затраты в Project Expert

| Модуль PE | Статья | Сумма, руб/мес | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие изд. / Управление | Аренда цеха и склада | 90 000 | С 3-го по 36-й мес. |
| Общие изд. / Управление | Электроэнергия, вода, ТБО | 60 000 | Период производства |
| Общие изд. / Управление | Интернет, связь, канцелярия | 10 000 | Период производства |
| Общие изд. / Производство | Техобслуживание (2 статьи) | 30 000 | Период производства |
| Общие изд. / Маркетинг | Реклама и продвижение | 25 000 | Период производства |
| Персонал / Управление | Директор + Бухгалтер | 130 000 | Весь проект |
| Персонал / Производство | Инженер + Оператор + Разнорабочий | 170 000 | Весь проект |
| Персонал / Маркетинг | Менеджер по продажам | 60 000 | Период производства |
|  | ИТОГО постоянные | 575 000 |  |

Рисунок 3.5 - Модуль «Общие издержки - Управление»: аренда, коммунальные, связь

Рисунок 3.6 - Модуль «План персонала - Производство»

План сбыта содержит цены реализации и помесячные объёмы продаж (таблица 3.5).

Таблица 3.5 - Цены реализации продукции

| Вид продукции | Цена, руб/м2 | Маржа, руб/м2 |
| --- | --- | --- |
| Квадратная 300x300x40 | 950 | 550 |
| Квадратная 300x300x60 | 1 150 | 550 |
| Прямоугольная 200x100x60 | 1 050 | 450 |
| Шестигранная 215x240x60 | 1 250 | 650 |
| Волна 222x109.5x70 | 1 150 | 450 |
| Газонная решётка 600x400x100 | 1 600 | 800 |

Объёмы продаж заданы помесячно: с августа 2026 - от 750 м2/мес с нарастанием до 1 500 м2/мес, далее 1 500-2 300 м2/мес. Включена опция «Сезонность» [10].

Рисунок 3.7 - Модуль «План сбыта»: цены и объёмы продаж

Таким образом, в Project Expert сформирован полный набор исходных данных: CAPEX 7 млн руб., финансирование (7 млн собственных + 5 млн кредит), переменные издержки 400-800 руб/м2, постоянные 575 000 руб/мес, цены 950-1 600 руб/м2, помесячные объёмы с учётом сезонности. Расчёт показателей эффективности - в параграфах 3.3-3.6.